{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["各学院、研究中心","行政楼","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"各学院、研究中心","index":0,"n_rows":56,"n_cols":6,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["南京财经大学固定电话施工计划表"]
[]
["楼宇名称","楼层","施工日期","施工日期","施工日期","备注(房号)"]
["培训楼","三","2014-08-20","2014-07-13","2014-07-14","301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.313.315"]
[null,"四","2014-08-20",null,null,"401.402.403.404.405.405.406.407.408.409.410.411.413.415"]
[null,"五","2014-08-20",null,null,"501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.513.515"]
[null,"六","2014-08-20",null,null,"601.603.602.603.604.606.607.608.609.610.611.613.616"]
[null,"一-二","7月12日上午",null,null,"传菜间.餐厅.后厨.服务总台"]
["艺术楼","一.二","7月12日下午",null,null,"113.122.212.214"]
[null,"四","7月13日上午",null,null,"402.404.406.408.410.412.414.416.418.420.422.424.426.428"]
["大活楼","一","7月13日下午",null,null,"101.102.103.104.105.107.109.111.113.115.117.119.121"]
[null,"二","7月14日上午",null,null,"201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215"]
[null,"三","7月14日下午",null,null,"301.302.303.304.305.306.307.309.311.313.315."]
["图书馆","一","7月22日上午",null,null,"103.104.105.106.107.书店.书香地.174"]
[null,"二-四","7月22日下午",null,null,"2-4层服务台,440.441.444"]
["教B楼","一-二","7月23日上午",null,null,"1-2楼全部"]
[null,"三-四","7月23日下午",null,null,"3-4楼全部"]
["财务楼","一-二","7月24日上午",null,null,"1-2楼全部"]
["体育馆",null,"7月24日下午",null,null,"4个房间"]
["中苑西.北苑食堂",null,"7月25日上午",null,null,"中苑01.02.03.仓库,西苑01.02.03,北苑广告栏处"]
["后勤楼","三-四","7月25日下午",null,null,"311.314.316.318.402.403.404.405.406.407.408.410.411.412.414.416.418"]
["专一楼","三","7月26日上午",null,null,"301.303.305.307.309.311.313.315.317.319.321.323.325.327.329.331.333.335.337.339.341.343.345.347.349"]
[null,"三","7月26日下午",null,null,"302.304.306.308.310.312.314.316.318.320.322.324.326.328.330.332.334.336.338.340.342.344.346.348.350.352"]
[null,"四","7月27日上午",null,null,"401.403.405.407.409.411.413.415.417.419.421.423.425.427.429.431.433.435.437.439.441.443.445.447.449"]
[null,"四","7月27日下午",null,null,"402.404.406.408.410.412.414.416.418.420.422.424.426.428.430.432.434.436.438.440.442.444.446.448.450.452"]
[null,"五","7月28日上午",null,null,"501.503.505.507.509.511.513.515.517.519.521.523.525.527.529.531.533.535.537.539.541.543.545.547.549"]
[null,"五","7月28日下午",null,null,"502.504.506.508.510.512.514.516.518.520.522.524.526.528.530.532.534.536.538.540.542.544.546.548.550.552"]
[null,null,"7月29日整理不进房间"]
[null,null,"7月30日整理不进房间"]
["专二楼","二.三","7月31日上午",null,null,"209.210.211.301.303.305.307.309.311.313.315.317.319.321.323.325.327.329.331.333.335.337.339.341.343.345.347.349"]
[null,"三","7月31日下午",null,null,"302.304.306.308.310.312.314.316.318.320.322.324.326.328.330.332.334.336.338.340.342.344.346.348.350.352"]
[null,"四","8月1日上午",null,null,"401.403.405.407.409.411.413.415.417.419.421.423.425.427.429.431.433.435.437.439.441.443.445.447.449"]
[null,"四","8月1日下午",null,null,"402.404.406.408.410.412.414.416.418.420.422.424.426.428.430.432.434.436.438.440.442.444.446.448.450.452"]
[null,"五","8月2日上午",null,null,"501.503.505.507.509.511.513.515.517.519.521.523.525.527.529.531.533.535.537.539.541.543.545.547.549"]
[null,"五","8月2日下午",null,null,"502.504.506.508.510.512.514.516.518.520.522.524.526.528.530.532.534.536.538.540.542.544.546.548.550.552"]
[null,null,"8月3日整理不进房间"]
[null,null,"8月4日整理不进房间"]
["专三楼","二.三","8月5日上午",null,null,"210.301.303.305.307.309.311.313.315.317.319.321.323.325.327.329.331.333.335.337.339.341.343.345.347.349"]
[null,"三","8月5日下午",null,null,"302.304.306.308.310.312.314.316.318.320.322.324.326.328.330.332.334.336.338.340.342.344.346.348.350.352"]
[null,"四","8月6日上午",null,null,"401.403.405.407.409.411.413.415.417.419.421.423.425.427.429.431.433.435.437.439.441.443.445.447.449"]
[null,"四","8月6日下午",null,null,"402.404.406.408.410.412.414.416.418.420.422.424.426.428.430.432.434.436.438.440.442.444.446.448.450.452"]
[null,"五","8月7日上午",null,null,"501.503.505.507.509.511.513.515.517.519.521.523.525.527.529.531.533.535.537.539.541.543.545.547.549"]
[null,"五","8月7日下午",null,null,"502.504.506.508.510.512.514.516.518.520.522.524.526.528.530.532.534.536.538.540.542.544.546.548.550.552"]
[null,null,"8月8日整理不进房间"]
[null,null,"8月9日整理不进房间"]
["专四楼","三","8月10日上午",null,null,"301.303.305.307.309.311.313.315.317.319.321.323.325.327.329.331.333.335.337.339.341.343.345.347.349"]
[null,"三","8月10日下午",null,null,"302.304.306.308.310.312.314.316.318.320.322.324.326.328.330.332.334.336.338.340.342.344.346.348.350.352"]
[null,"四","8月11日上午",null,null,"401.403.405.407.409.411.413.415.417.419.421.423.425.427.429.431.433.435.437.439.441.443.445.447.449"]
[null,"四","8月11日下午",null,null,"402.404.406.408.410.412.414.416.418.420.422.424.426.428.430.432.434.436.438.440.442.444.446.448.450.452"]
[null,"五","8月12日上午",null,null,"501.503.505.507.509.511.513.515.517.519.521.523.525.527.529.531.533.535.537.539.541.543.545.547.549"]
[null,"五","8月12日下午",null,null,"502.504.506.508.510.512.514.516.518.520.522.524.526.528.530.532.534.536.538.540.542.544.546.548.550.552"]
[null,null,"8月13日整理不进房间"]
[null,null,"8月14日整理不进房间"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"施工联系人：张文军；联系方式：15335170136"]

{"sheet":"行政楼","index":1,"n_rows":164,"n_cols":9,"rows_kept":164,"merged":[[0,0,0,8],[3,7,5,7],[6,7,8,7],[9,7,11,7],[12,7,14,7],[15,7,17,7],[18,7,19,7],[20,7,22,7],[23,7,25,7],[26,7,28,7],[29,7,30,7],[31,7,33,7],[34,7,36,7],[37,7,39,7],[40,7,42,7],[43,7,45,7],[46,7,48,7],[49,7,51,7],[52,7,54,7],[55,7,56,7],[57,7,59,7],[60,7,62,7],[63,7,65,7],[66,7,68,7],[69,7,71,7],[72,7,73,7],[74,7,76,7],[77,7,79,7],[80,7,82,7],[83,7,85,7],[86,7,88,7],[89,7,90,7],[91,7,93,7],[94,7,96,7],[97,7,99,7],[100,7,102,7],[103,7,105,7],[106,7,107,7],[108,7,110,7],[111,7,113,7],[114,7,116,7],[117,7,119,7],[120,7,122,7],[123,7,124,7],[125,7,127,7],[128,7,130,7],[131,7,133,7],[134,7,136,7],[137,7,139,7],[140,7,141,7],[142,7,144,7],[145,7,147,7],[148,7,150,7],[151,7,153,7],[154,7,156,7],[157,7,159,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["南京财经大学固定电话施工计划表"]
[]
["楼宇名称","楼层","房间号","部门名称","房间联系人","联系电话","施工日期","详细施工时段","备注"]
["行政楼","四",401,"物资处","由学校填写","由学校填写","2014-07-15","8:00-8:30","7月20-21日部分零碎工作量"]
["行政楼",null,402,"物资处",{"$nulls":4},"楼内整理机房成端不进房间"]
["行政楼",null,403,"物资处"]
["行政楼",null,404,"物资处",{"$nulls":3},"8:31-9:00"]
["行政楼",null,405,"物资处"]
["行政楼",null,406,"物资处"]
["行政楼",null,407,"物资处",{"$nulls":3},"9:01-9:30"]
["行政楼",null,408,"物资处"]
["行政楼",null,409,"物资处"]
["行政楼",null,410,"物资处",{"$nulls":3},"9:31-10:00"]
["行政楼",null,411,"物资处"]
["行政楼",null,412,"物资处"]
["行政楼",null,413,"物资处",{"$nulls":3},"10:01-10:30"]
["行政楼",null,414,"物资处"]
["行政楼",null,415,"物资处"]
["行政楼",null,416,"物资处",{"$nulls":3},"10:31-11:30"]
["行政楼",null,418,"物资处"]
["行政楼","五",501,"教务处",{"$nulls":3},"13:31-14:00"]
["行政楼",null,502,"教务处"]
["行政楼",null,503,"教务处"]
["行政楼",null,504,"教务处",{"$nulls":3},"14:01-14:30"]
["行政楼",null,505,"教务处"]
["行政楼",null,506,"教务处"]
["行政楼",null,507,"教务处",{"$nulls":3},"14:31-15:00"]
["行政楼",null,508,"教务处"]
["行政楼",null,511,"教务处"]
["行政楼",null,512,"教务处",{"$nulls":3},"15:01-15:30"]
["行政楼",null,516,"教务处"]
["行政楼","六",601,"学生处",null,null,"2014-07-16","8:00-8:30"]
["行政楼",null,602,"学生处"]
["行政楼",null,603,"红山学院"]
["行政楼",null,604,"学生处",{"$nulls":3},"8:31-9:00"]
["行政楼",null,606,"法规处"]
["行政楼",null,608,"法规处"]
["行政楼",null,610,"校友办",{"$nulls":3},"9:01-9:30"]
["行政楼",null,614,"学法科"]
["行政楼",null,616,"招生处"]
["行政楼","七",701,"研究生处",{"$nulls":3},"13:31-14:00"]
["行政楼",null,702,"研究生处"]
["行政楼",null,703,"研究生处"]
["行政楼",null,704,"研究生处",{"$nulls":3},"14:01-14:30"]
["行政楼",null,705,"研究生处"]
["行政楼",null,706,"研究生处"]
["行政楼",null,707,"研究生处",{"$nulls":3},"14:31-15:00"]
["行政楼",null,708,"研究生处"]
["行政楼",null,709,"研究生处"]
["行政楼",null,710,"研究生处",{"$nulls":3},"15:01-15:30"]
["行政楼",null,711,"研究生处"]
["行政楼",null,712,"研究生处"]
["行政楼",null,713,"研究生处",{"$nulls":3},"15:31-16:00"]
["行政楼",null,714,"研究生处"]
["行政楼",null,715,"研究生处"]
["行政楼",null,716,"研究生处",{"$nulls":3},"16:01-17:00"]
["行政楼",null,718,"研究生处"]
["行政楼","八",801,"人事处",null,null,"2014-07-17","8:00-8:30"]
["行政楼",null,802,"人事处"]
["行政楼",null,803,"人事处"]
["行政楼",null,804,"人事处",{"$nulls":3},"8:31-9:00"]
["行政楼",null,805,"人事处"]
["行政楼",null,806,"人事处"]
["行政楼",null,807,"人事处",{"$nulls":3},"9:01-9:30"]
["行政楼",null,808,"人事处"]
["行政楼",null,809,"人事处"]
["行政楼",null,810,"人事处",{"$nulls":3},"9:31-10:00"]
["行政楼",null,811,"人事处"]
["行政楼",null,812,"纪.检.审"]
["行政楼",null,813,"纪.检.审",{"$nulls":3},"10:01-10:30"]
["行政楼",null,814,"纪.检.审"]
["行政楼",null,815,"纪.检.审"]
["行政楼",null,816,"纪.检.审",{"$nulls":3},"10:31-11:30"]
["行政楼",null,818,"纪.检.审"]
["行政楼","九",901,"组织部",{"$nulls":3},"13:31-14:00"]
["行政楼",null,902,"组织部"]
["行政楼",null,903,"党校办"]
["行政楼",null,904,"党校办",{"$nulls":3},"14:01-14:30"]
["行政楼",null,905,"组织部"]
["行政楼",null,906,"组织部"]
["行政楼",null,907,"组织部",{"$nulls":3},"14:31-15:00"]
["行政楼",null,908,"宣传部"]
["行政楼",null,909,"宣传部"]
["行政楼",null,910,"宣传部",{"$nulls":3},"15:01-15:30"]
["行政楼",null,911,"宣传部"]
["行政楼",null,912,"宣传部"]
["行政楼",null,913,"宣传部",{"$nulls":3},"15:31-16:00"]
["行政楼",null,914,"宣传部"]
["行政楼",null,915,"宣传部"]
["行政楼",null,916,"宣传部",{"$nulls":3},"16:01-17:00"]
["行政楼",null,918,"宣传部"]
["行政楼","十",1001,"党办.校办",null,null,"2014-07-18","8:00-8:30"]
["行政楼",null,1002,"党办.校办"]
["行政楼",null,1003,"党办.校办"]
["行政楼",null,1004,"党办.校办",{"$nulls":3},"8:31-9:00"]
["行政楼",null,1005,"党办.校办"]
["行政楼",null,1006,"党办.校办"]
["行政楼",null,1007,"党办.校办",{"$nulls":3},"9:01-9:30"]
["行政楼",null,1008,"党办.校办"]
["行政楼",null,1009,"党办.校办"]
["行政楼",null,1010,"党办.校办",{"$nulls":3},"9:31-10:00"]
["行政楼",null,1011,"党办.校办"]
["行政楼",null,1012,"党办.校办"]
["行政楼",null,1013,"党办.校办",{"$nulls":3},"10:01-10:30"]
["行政楼",null,1014,"党办.校办"]
["行政楼",null,1015,"党办.校办"]
["行政楼",null,1016,"党办.校办",{"$nulls":3},"10:31-11:30"]
["行政楼",null,1018,"党办.校办"]
["行政楼","十一",1101,"党办.校办",{"$nulls":3},"13:31-14:00"]
["行政楼",null,1102,"党办.校办"]
["行政楼",null,1103,"党办.校办"]
["行政楼",null,1104,"党办.校办",{"$nulls":3},"14:01-14:30"]
["行政楼",null,1105,"党办.校办"]
["行政楼",null,1106,"党办.校办"]
["行政楼",null,1107,"党办.校办",{"$nulls":3},"14:31-15:00"]
["行政楼",null,1108,"党办.校办"]
["行政楼",null,1109,"党办.校办"]
["行政楼",null,1110,"党办.校办",{"$nulls":3},"15:01-15:30"]
["行政楼",null,1111,"党办.校办"]
["行政楼",null,1112,"党办.校办"]
["行政楼",null,1113,"党办.校办",{"$nulls":3},"15:31-16:00"]
["行政楼",null,1114,"党办.校办"]
["行政楼",null,1115,"党办.校办"]
["行政楼",null,1116,"党办.校办",{"$nulls":3},"16:01-17:00"]
["行政楼",null,1118,"党办.校办"]
["行政楼","十二",1201,"党办.校办",null,null,"2014-07-19","8:00-8:30"]
["行政楼",null,1202,"党办.校办"]
["行政楼",null,1203,"党办.校办"]
["行政楼",null,1204,"党办.校办",{"$nulls":3},"8:31-9:00"]
["行政楼",null,1205,"党办.校办"]
["行政楼",null,1206,"党办.校办"]
["行政楼",null,1207,"党办.校办",{"$nulls":3},"9:01-9:30"]
["行政楼",null,1208,"党办.校办"]
["行政楼",null,1209,"党办.校办"]
["行政楼",null,1210,"党办.校办",{"$nulls":3},"9:31-10:00"]
["行政楼",null,1211,"党办.校办"]
["行政楼",null,1212,"党办.校办"]
["行政楼",null,1213,"党办.校办",{"$nulls":3},"10:01-10:30"]
["行政楼",null,1214,"党办.校办"]
["行政楼",null,1215,"党办.校办"]
["行政楼",null,1216,"党办.校办",{"$nulls":3},"10:31-11:30"]
["行政楼",null,1218,"党办.校办"]
["行政楼",null,1301,"党办.校办.科技园",{"$nulls":3},"13:31-14:00"]
["行政楼",null,1302,"党办.校办.科技园"]
["行政楼",null,1303,"党办.校办.科技园"]
["行政楼",null,1304,"党办.校办.科技园",{"$nulls":3},"14:01-14:30"]
["行政楼",null,1305,"党办.校办.科技园"]
["行政楼",null,1307,"党办.校办.科技园"]
["行政楼",null,1401,"国际交流.港澳办",{"$nulls":3},"14:31-15:00"]
["行政楼",null,1402,"国际交流.港澳办"]
["行政楼",null,1403,"国际交流.港澳办"]
["行政楼",null,1404,"国际交流.港澳办",{"$nulls":3},"15:01-15:30"]
["行政楼",null,1405,"国际交流.港澳办"]
["行政楼",null,1407,"国际交流.港澳办"]
["行政楼",null,1501,"工会",{"$nulls":3},"15:31-16:00"]
["行政楼",null,1502,"工会"]
["行政楼",null,1503,"工会"]
["行政楼",null,1504,"工会",{"$nulls":3},"16:01-17:00"]
["行政楼",null,1505,"工会"]
["行政楼",null,1507,"工会"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"施工联系人：张文军；联系方式：15335170136"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}